## 基本情報入力シート
基本情報入力シート | ＞＞ このシートから各月の報告シートへ入力内容がリンクします
※ 各シートに別途入力が必要な項目がありますので、ご注意ください。
工事名 | 【 ー 】○○○○○○○○○○○○○工事
工事番号 | △△△△△△
工期（着手） | 2024-06-18
工期（完成） | 2025-03-21
工期（変更完成１） |  | 最終完成日（判定用）
工期（変更完成２） |  | 2025-03-21
請負会社名 | 株式会社◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
請負会社住所 | 横手市××××××××××××××××××××
請負契約権者（職・氏名） | 代表取締役 ◆◆ ◆◆
現場代理人氏名 | □□ □□
主任技術者（監理技術者） | ■■ ■■

## 様式1－1 工事履行報告書
様式１－１
工 事 履 行 報 告 書
| 工事名 |  | 【 ー 】○○○○○○○○○○○○○工事
| 工期 |  | 令和 | 6 |  | 年 | 6 | 月 | 18 | 日 | ～ |  | 令和 |  | 7 | 年 |  | 3 | 月 |  | 21 | 日
| 日付 |  | 令和 | 6 |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  | （ | 月分）
月 別 |  |  |  |  | 予 定 工 程 ％ | [7 empty] | 実施工程 ％ | [7 empty] | 前回提出日
（ ）は工程変更後
|  |  | 月 |  |  |  |  | ％ | [9 empty] | ％
|  |  | 月 |  |  |  |  | ％ | [9 empty] | ％
|  |  | 月 |  |  |  |  | ％ | [9 empty] | ％
|  |  | 月 |  |  |  |  | ％ | [9 empty] | ％
|  |  | 月 |  |  |  |  | ％ | [9 empty] | ％
（記事欄）
■週休２日制工事に関する記載
| ・工期内の日数 277日（13日+31日+31日+30日+31日+30日+31日+31日+28日+21日) | [38 empty] | リスト | 現場閉所率 | 達成区分 | 判定区分
| ・対象外日数 10日（夏期休暇及び年末年始休暇の期間等） | [23 empty] | 現場閉所日数 | 月 | 計 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 予定 | 100 | ４週８休以上 | ≧ 28.5％ （４週８休以上）
| ・現場閉所を行った日数 77日予定（4日+8日+8日+9日+8日+9日+9日+8日+8日+6日) | [24 empty] | 予定 実績 |  |  |  | 実績 | 実績 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 実績 | 28.5 | ４週８休以上 | ≧ 28.5％ （４週８休以上）
| ・現場閉所率 77日／（277日-10日）＝28.84％ ≧ 28.5％ （４週８休以上） | [24 empty] | 工期日数 | 277 |  |  | 13 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 21 |  | 25 | ４週７休以上４週８休未満 | ≧ 25.0％ （４週７休以上４週８休未満）
| ■その他の記載 | [24 empty] | 対象外 | 10 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 2 | 3 |  |  |  | 21.4 | ４週６休以上４週７休未満 | ≧ 21.4％ （４週６休以上４週７休未満）
| ・現場閉所を行った日数について、報告月以降は予定日数を記載。 | [24 empty] | 閉所日数 | 77 |  |  | 4 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 |  | 0 | ４週６休未満 | ＜ 21.4％ （４週６休未満）
[25 empty] | 現場閉所率 |  | 28.839 |  |  | ４週８休以上
[14 empty] | 主 任 |  |  | 監督員 |  |  | 監督員 |  |  | 現 場 | 主任（監理）
[14 empty] | 監督員 | [8 empty] | 代理人 | 技術者
請負者： |  | 株式会社◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
（記事欄）…記入例
工期内の日数 ２７７日 （１３日＋３１日＋３１日＋３０日＋３１日＋３０日＋３１日＋３１日＋２８日＋２１日）
対象外日数 １０日 （５日＋２日＋３日）
現場閉所を行った日数 ７７日予定 （４日＋８日＋８日＋９日＋８日＋９日＋９日＋８日＋８日＋６日）
※報告月以降については予定を記載し「〇日（予定）」と記載すること
〇現場閉所率 ７７日／（２７７日－１０日）＝２８．８４･･･％ ≧ ２８．５％ （４週８休以上）
※達成区分は ・２８．５％以上 （４週８休以上）
・２５％以上 ２８．５％未満（４週７休以上４週８休未満）
・２１．４％以上 ２５％未満（４週６休以上４週７休未満）
・２１．４％未満（４週６休未満）
Note on AE27: 建設課：月毎の各項目の日数を入力 ・対象外日数 ・閉所を行った日数 ・工期内の日数

## 様式１－２ 勤務状況確認表
様式１－２ | 勤務状況確認表
工事名 | 【 ー 】○○○○○○○○○○○○○工事 | [13 empty] | 会 社 名 | [5 empty] | 株式会社◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
工事番号 | △△△△△△ | [13 empty] | 現場代理人 | [5 empty] | □□ □□
報告年 | 2024 | 年 |  | 閉所 | [10 empty] | 専任の監理(主任)技術者 | [5 empty] | ■■ ■■
報告月 | 8 | 月分 |  | 対象外 | [10 empty] | 工 期 | [5 empty] | 令和6年6月18日 から 令和7年3月21日 まで
職員№ または 下請企業名 | 日・曜日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 氏 名 | 45505 | 45506 | 45507 | 45508 | 45509 | 45510 | 45511 | 45512 | 45513 | 45514 | 45515 | 45516 | 45517 | 45518 | 45519 | 45520 | 45521 | 45522 | 45523 | 45524 | 45525 | 45526 | 45527 | 45528 | 45529 | 45530 | 45531 | 45532 | 45533 | 45534 | 45535
現場代理人 | □□ □□ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | [5 empty] | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休
専任の監理 （主任）技術者 | ■■ ■■ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | [5 empty] | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
現場代理人: 現場閉所日/対象外日; 休: 閉所; 休: 閉所; 休: 閉所; 休: 閉所 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 閉所 | [5 empty] | 閉所 | 閉所 | [5 empty] | 閉所
工期内の日数 |  | 277 |  |  |  | 現場閉所日数 | 月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 予定 | ○ | 当該工事の作業日 | [5 empty] | 休日（赤字は祝日）
現場代理人: 対象外日数; ○: 5; ○: 予定 実績; ○: 実績; 休: 実績; 休: 予定; ○: 予定 | 予定 | 予定 | 予定 |  |  |  | 実績 | ● | 他工事の作業日 | [5 empty] | 対象外期間
現場代理人: 現場閉所を実施した日数 （延べ／今後の予定も含む）; ○: 20; ○: 対象外; 休: 5 | [7 empty] | 休 | 休暇日
現場閉所率 |  | 7.353% |  |  |  |  | 日数 |  |  | 4 | 8 | 8
■ 「勤務状況確認表」を記載する際の留意事項
１．「対象外日数」について次の①から③までの期間を記載するものとする。
①工場製作がある場合は、本工事の工場製作のみが行われている期間
②工事全体を一時中止している期間
③施工計画書で定めた夏期休暇及び年末年始休暇の期間

## 留意事項
■ 「勤務状況確認表」を記載する際の留意事項
１．「工期内日数」及び「現場閉所を実施した日数」について
次の①から③までの期間を除いた日数を記載するものとする。
①工場製作がある場合は、本工事の工場製作のみが行われている期間
②工事全体を一時中止している期間
③施工計画書で定めた夏期休暇及び年末年始休暇の期間

## 様式１－２ 勤務状況確認表（記載例）
様式１－２ | 勤務状況確認表 | [27 empty] | 記載例
工事名 | 【 ー 】○○○○○○○○○○○○○工事 | [13 empty] | 会 社 名 | [5 empty] | 株式会社◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
工事番号 | △△△△△△ | [13 empty] | 現場代理人 | [5 empty] | □□ □□
報告年 | 2024 | 年 |  | 閉所 | [10 empty] | 専任の監理(主任)技術者 | [5 empty] | ■■ ■■
報告月 | 8 | 月分 |  | 対象外 | [10 empty] | 工 期 | [5 empty] | 令和6年6月18日 から 令和7年3月21日 まで
職員№ または 下請企業名 | 日・曜日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 氏 名 | 45505 | 45506 | 45507 | 45508 | 45509 | 45510 | 45511 | 45512 | 45513 | 45514 | 45515 | 45516 | 45517 | 45518 | 45519 | 45520 | 45521 | 45522 | 45523 | 45524 | 45525 | 45526 | 45527 | 45528 | 45529 | 45530 | 45531 | 45532 | 45533 | 45534 | 45535
現場代理人 | □□ □□ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | [5 empty] | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休
専任の監理 （主任）技術者 | ■■ ■■ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | [5 empty] | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休
1 | 〇〇 〇〇 | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | [5 empty] | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休
2 | 〇〇 〇〇 | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | [5 empty] | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休
3 | 〇〇 〇〇 | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | [5 empty] | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休
4 | 〇〇 〇〇 | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | [5 empty] | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休
5 | 〇〇 〇〇 | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | [5 empty] | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休
6 | 〇〇 〇〇 | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | [5 empty] | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休
7 | 〇〇 〇〇 | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | [5 empty] | 休 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休
8 | 〇〇 〇〇 | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | [5 empty] | 休 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休
9 | 〇〇 〇〇 | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | [5 empty] | 休 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休
10 | 〇〇 〇〇 | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | [5 empty] | 休 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休
11
12
13
14
15
16
現場代理人: 現場閉所日/対象外日; 休: 閉所; 休: 閉所; 休: 閉所; 休: 閉所 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 閉所 | [5 empty] | 閉所 | 閉所 | [5 empty] | 閉所
工期内の日数 |  | 277 |  |  |  | 現場閉所日数 | 月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 予定 | ○ | 当該工事の作業日 | [5 empty] | 休日（赤字は祝日）
対象外日数 |  | 10 |  |  |  |  | 予定 実績 | 実績 | 実績 | 実績 | 実績 | 実績 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 予定 | 実績 | ● | 他工事の作業日 | [5 empty] | 対象外期間
現場代理人: 現場閉所を実施した日数 （延べ／今後の予定も含む）; ○: 77; ○: 対象外; 休: 5 |  |  | 2 | 3 |  |  |  | 休 | 休暇日
現場代理人: 現場閉所率; ○: 28.84%; ○: 日数; ○: 4; 休: 8; 休: 8; ○: 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6
■ 「勤務状況確認表」を記載する際の留意事項
１．「対象外日数」について次の①から③までの期間を記載するものとする。
①工場製作がある場合は、本工事の工場製作のみが行われている期間
②工事全体を一時中止している期間
③施工計画書で定めた夏期休暇及び年末年始休暇の期間